Приложение 2

к постановлению администрации

от 25.02.2021 №15

**ОЦЕНКА**

**ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ**

**ПО ВОЖГАЛЬСКОМУ СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ**

**за 2020 ГОД**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | | Период выполнения  показателей  эффективности | Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах | Качественная оценка  выполнения показателей эффективности | Оценка использования  финансовых средств | | | | | Оценка  эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ |
| объем  финансирования, запланированный программой на соответствующий период (тыс. руб.) | Фактически освоенный объем  финансирования  программы за соответствующий период (тыс. руб.) | | | уровень  использования  финансовых  средств  (УФС) (%) |
|  | | **Муниципальная программа «Развитие культуры Вожгальского сельского поселения на 2019-2024 годы »** | | | | | | | | |
|  | | 2020 | 0,1 | Показатели эффективности выполнены не в полном объеме | 6839,6 | 6816,8 | | | 99,7 | Программа эффективна в использовании финансовых средств, но требует корректировки в части показателей эффективности. |
| 2 | **Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в Вожгальском сельском поселении на 2019-2024 годы»** | | | | | | | | | | |
|  | | 2020 | 0,9 | Показатели эффективности выполнены не в полном объеме | 1571,6 | | 1537,8 | 97,8 | | Программа эффективна в использовании финансовых средств, но требует корректировки в части показателей эффективности. |
| 3. | **Муниципальная программа « Обеспечение деятельности муниципального образования Вожгальское сельское поселение по решению вопросов местного значения и переданных государственных полномочий на 2019-2024 годы»** | | | | | | | | | | |
|  | | 2020 | 0,6 | Показатели эффективности выполнены не в полном объеме | 4468,2 | | 4458,7 | 99,8 | | Программа целесообразна к финансированию, но требует корректировки в части показателей эффективности. |
| 4. | **Муниципальная программа «Содержание и ремонт дорог общего пользования местного значения муниципального образования Вожгальское сельское поселение Куменского района Кировской области на 2019-2024 годы»** | | | | | | | | | | |
|  | | 2020 | 0,7 | Показатели эффективности выполнены не в полном объеме | 488,7 | 379,3 | | | 77,6 | Программа целесообразна к финансированию, но требует корректировки в части показателей эффективности. |
| 5. | **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования Вогальское сельское поселение на 2019-2024 годы»** | | | | | | | | | | |
|  | | 2020 | 0,1 | Показатели эффективности выполнены не в полном объеме | 1499,4 | 1498,3 | | | 99,9 | Программа целесообразна к финансированию, но требует корректировки в части показателей эффективности. |
| 6 | **Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Вожгальского сельского поселения на 2019-2024 годы»** | | | | | | | | | | |
|  | | 2020 | 0,6 | Показатели эффективности выполнены в полном объеме | 148,7 | 142,3 | | | 95,7 | Программа эффективна, целесообразна к финансированию. |
| 7 | **Муниципальная программа «Развитие системы жилищно-коммунальной инфраструктуры и благоустройства на территории муниципального образования Вожгальское сельское поселение на 2019-2024 годы»** | | | | | | | | | | |
|  | | 2020 | 1 | Показатели эффективности выполнены в полном объеме | 6839,6 | 6816,8 | | | 99,7 | Программа эффективна, целесообразна к финансированию. |
| 8 | **Муниципальная программа "Формирование современной городской среды муниципального образования Вожгальское сельское поселение на 2019-2024 годы"** | | | | | | | | | | |
|  | | 2020 | 0 | Показатели эффективности не выполнены | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | Программа не финансировалась, так как исполнение планируется с 2021 года |
| 9 | | **Муниципальная программа "Формирование современной городской среды муниципального образования Вожгальское сельское поселение на 2019-2024 годы"** | | | | | | | | |
|  | | 2020 | 1 | Показатели эффективности выполнены в полном объеме | 4166,4 | 4166,4 | | | 100 | Программа эффективна, целесообразна к финансированию. |